## Einsatzplan erstellen
Erstellung Einsatzplan invasive Neobiota - Jahresübersicht
Tätigkeit | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
• Informationen einholen; wo sind welche Bestände/Vorkommen vorhanden? • Rücksprache mit Naturschutzverein, Forstwarten, Landwirten etc. → Eintragen der Standorte/Vorkommen in den Einsatzplan
• Priorisierung der Bestände/Vorkommen nach eigener Einschätzung
• Mit den entsprechenden Bekämpfern und Akteuren festlegen, welche Arbeiten gemacht werden und wer jeweils zuständig ist. Bestimmen der Zeitfenster der Arbeiten, bei Neophyten unter Einbezug der "Praxishilfe Neophyten" → Massnahmen und Zuständigkeit eintragen sowie Zeitfenster definieren
• Bekämpfen der Bestände/Vorkommen → Ausgeführte Arbeiten eintragen
• Informieren des Gemeinderates – Budget für das Folgejahr beantragen
• Schulung Unterhaltsdienste und weitere involvierte Bekämpfer
Hilfsmittel: - Praxishilfe Neophyten - Kontaktadressen für Bekämpfungseinsätze (abrufbar unter umwelt.tg.ch > Neobiota > Beiträge Neobiota-Einsätze) - Artenliste BAFU invasive und pot. invasive Arten in der Schweiz inkl. Ergänzungen aus der neuen FrSV (sh. letzte Registerkarte)
Legende:
Blau = Einträge in den Einsatzplan

## Einsatzplan Beispiel
Beispiel: Einsatzplan invasive Neobiota 2026
1. Standort eintragen 2. Neobiota-Art(en) mit Beschrieb/Grösse eintragen (Liste BAFU invasive und pot. invasive Arten inkl. Ergänzungen aus der neuen FrSV sh. letzte Registerkarte) 3. Massnahmen und Zuständigkeit eintragen sowie Zeitfenster der Bekämpfung definieren 4. Ausgeführte Arbeiten mit "X" markieren
Nr. | Standort | Neobiota | Beschrieb/Grösse/Vorkommen | Massnahme(n) | Zuständigkeit | Mai |  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt
1. Naturschutzgebiet Thurgauerberg
a) | Grünfläche, angrenzend Schutzgebiet 1 | Drüsiges Springkraut | kleiner Bestand | Ausreissen | Naturschutzverein
b) | Magerböschung, Strasse 21 | Drüsiges Springkraut | grosser Bestand | Ausreissen | Werkhof
c) | angrenzender Wegrand | Sommerflieder | ca. 10 Sträucher | mit Wurzeln ausgraben | Externer Auftragnehmer |  |  | X
d)
2. Dorfzentrum
a) | Grünstreifen Dorfplatz | Asiatischer Staudenknöterich | kleiner Bestand | Rhizome ausgraben, ausreissen | Externer Auftragnehmer
b) | gesamtes Dorfzentrum | Einjähriges Berufkraut | Einzelvorkommen | Ausreissen | Werkhof
c) | Hecke entlang Friedhofsmauer | Kirschlorbeer | Gesamte Kirschlorbeer-Hecke | Ausgraben | qualifiziertes Fachunternehmen |  |  | X
d)
3. Magerstreifen Primarschule
a) | Wegränder | Schmalblättriges Greiskraut | dichter Bestand | Ausreissen | Freiwilligeneinsatz Schulklassen
b) | angrenzende Gemeindefläche | Amerikanische Goldruten | ca. 6m2 | mit Wurzeln ausreissen/ausgraben | Naturschutzverein
c) | Eingangsbereich Schule | Sommerflieder | Einzelstrauch | mit Wurzeln ausreissen/ausgraben | Werkhof
4. Kiesplatz Unterhügel
a) | ganzes Gebiet | Einjähriges Berufkraut | z.T. einzeln, z.T. dichte Bestände | einzelne Pflanzen ausreissen, grössere Bestände 3x mähen | Zivildienst |  | X
b) | angrenzende Gemeindefläche | Götterbaum | ca. 12 Jungbäume | Ausgraben, ev. ausreissen mit Traktor | Werkhof | X
c)
5. Musterberg
a) | Südhang oberhalb Kapelle | Kirschlorbeer | mehrere Sträucher | Jungpflanzen mit Wurzeln ausgraben, grössere Sträucher fällen | Werkhof |  |  |  | X
b)
6. Privatgrundstücke
a) | Aktion der Gemeinde: Kirschlorbeer-Hecken | Kirschlorbeer | private Sträucher / Hecken | Antragstellung durch Private bei Gemeindestelle; Mit Wurzeln ausgraben/eliminieren lassen | Werkhof / qualifiziertes Fachunternehmen | X | X
b)
7.
a)
b)
8.
a)
= geplant
[6 empty] | X | = ausgeführt

## Einsatzplan
Einsatzplan für invasive Neobiota
1. Standort eintragen 2. Neobiota-Art(en) mit Beschrieb/Grösse eintragen (Liste BAFU invasive und pot. invasive Arten inkl. Ergänzungen aus der neuen FrSV sh. letzte Registerkarte) 3. Massnahmen und Zuständigkeit eintragen sowie Zeitfenster der Bekämpfung definieren 4. Ausgeführte Arbeiten mit "X" markieren
Nr. | Standort | Neobiota | Beschrieb/Grösse/Vorkommen | Massnahme(n) | Zuständigkeit | Mai |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)
5.
a)
b)
6.
a)
b)
7.
a)
b)
8.
a)
b)
= geplant
[6 empty] | X | = ausgeführt

## Artenliste BAFU inkl. FrSV
BAFU Liste invasiven und pot. invasiven Arten in der Schweiz inkl. Ergänzungen aus der neuen FrSV
1.1 Invasive Arten – Tiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name
Säugetiere | Cervus nippon | Sikahirsch
| Myocastor coypus | Nutria
| Nyctereutes procyonoides | Marderhund
| Ondatra zibethicus | Bisamratte
| Procyon lotor | Waschbär
| Rattus norvegicus | Wanderratte
| Sylvilagus floridanus | Baumwollschwanzkaninchen
| Tamias sibiricus | Burunduk
Vögel | Alepochen aegyptiaca | Nilgans
| Branta canadensis | Kanadagans
| Branta leucopsis | Weisswangengans
| Cairina moschata | Moschusente
| Cygnus atratus | Schwarzschwan
| Oxyura jamaicensis | Schwarzkopfruderente
| Psittacula krameri | Halsbandsittich
| Tadorna ferruginea | Rostgans
| Threskiornis aethiopicus | Heiliger Ibis
Reptilien | Trachemys scripta | Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschild-kröten (Rotwangen-/ Gelbwangen-/ CumberIand-Schmuckschildkröte)
Amphibien | Pelophylax bergeri | Italienischer Wasserfrosch
| Pelophylax ridibundus aggr. (P. ridibundus, P. bedriagae, P. kurtmuelleri) | Seefroschgruppe
Fische | Ameiurus spp. | Zwergwels, Katzenwels
| Carassius auratus | Goldfisch
| Carassius gibelio | Giebel
| Ctenopharyngodon idella | Weisser Amur
| Hypophthalmichthys molitrix | Silbener ToIstolob
| Hypophthalmichthys nobilis (syn. Aristichthys nobilis) | Gefleckter TolstoIob
| Lepomis gibbosus | Sonnenbarsch
| Micropterus salmoides | Forellenbarsch
| Neogobius melanostomus | SchwarzmaulgrundeI
| Oncorhynchus mykiss | Regenbogenforelle
| Ponticola kessleri | KessIergrundeI
| Pseudorasbora parva | BIaubandbärbling
| Salvelinus fontinalis | Bachsaibling
| Salvelinus namaycush | Kanadische Seeforelle
| Sander lucioperca | Zander
Insekten | Aedes albopictus | Asiatische Tigermücke
| Cydalima perspectalis | Buchsbaumzünsler
| Dryocosmus kuriphilus | Edelkastaniengallwespe
| Harmonia axyridis | Asiatischer Marienkäfer
| Lasius neglectus | Vernachlässigte Wegameise
| Popillia japonica | Japankäfer
| Tapinoma nigerrimum aggr. | -
| Vespa velutina | Asiatische Hornisse
Grosskrebse | Astacus leptodactylus | GaIizierkrebs
| Faxonius limosus | Kamberkrebs
| Pacifastacus leniusculus | Signalkrebs
| Procambarus clarkii | Roter Amerikanischer Sumpfkrebs
Kleinkrebse | Chelicorophium curvispinum | Süsswasser-Röhrenkrebs
| Dikerogammarus villosus | Grosser Höckerflohkrebs
| Hemimysis anomala | Rote Schwebegarnele
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name
Weichtiere | Arion vulgaris | Spanische Wegschnecke
| Corbicula fluminea | Fluss-KörbchenmuscheI
| Dreissena bugensis | Quagga-Dreikantmuschel
| Dreissena polymorpha | Wandermuschel
| Sinanodonta woodiana | Chinesische Teichmuschel
1.2 Invasive Arten – Pflanzen
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name
Moose | Campylopus introflexus | Kaktusmoos
Gefässpflanzen | Acacia dealbata | Falsche Mimose
| Ailanthus altissima | Götterbaum
| Ambrosia artemisiifolia | Aufrechtes Traubenkraut
| Amorpha fruticosa | Bastardindigo
| Artemisia verlotiorum | Verlotscher Beifuss
| Asclepias syriaca | Syrische Seidenpflanze
| Aster novi-belglii aggr. (Aster xsalignus, Aster xversicolor, Aster lanceolatus, Aster novi-belgii, Aster parviflorus) | Neubelgische Aster (Weiden-Aster, Gescheckte Aster, LanzettbIätittrige Aster, Neubelgische Aster, Tradescants Aster)
| Broussonetia papyrifera | Papiermaulbeerbaum
| Buddleja davidii | Schmetterlingsstrauch
| Bunias orientalis | Glattes Zackenschötchen
FrSV, Anh. 2.1 | Cabomba caroliniana | Karolina-Haarnixe
| Celastrus orbiculatus | Rundblättrige Baumwürger
| Crassula helmsii | Nadelkraut
FrSV, Anh. 2.1 | Cornus sericea | Seidiger Hornstrauch
| Cotoneaster horizontalis | Korallenstrauch
FrSV, Anh. 2.2 | Echinocystis lobata | Stachelgurke, Igelgurke
| Elodea canadensis | Kanadische Wasserpest
| Elodea nuttallii | Nuttalls Wasserpest
| Erigeron annuus | Einjähriges Berufkraut
FrSV, Anh. 2.1 | Fallopia spp., P. cuspidatum, P. perfoliatum | Asiatische Knöteriche inkl. Hybride
| Galega officinalis | Geissraute
| Glyceria striata | Gestreiftes Süssgras
| Helianthus tuberosus | Topinambur
| Heracleum mantegazzianum | Riesen-Bärenklau
FrSV, Anh. 2.1 | Humulus japonicus | Japanischer Hopfen
FrSV, Anh. 2.1 | Hydrocotyle ranunculoides | Grosser Wassernabel
| Impatiens glandulifera | Drüsiges Springkraut
| Lagarosiphon major | Schmalrohr
| Lonicera henryi | Henrys Geissblatt
| Lonicera japonica | Japanisches Geissblatt
| Ludwigia xkentiana | Kents Heusenkraut
| Ludwigia grandiflora | Grossblütiges Heusenkraut
FrSV, Anh. 2.1 | Ludwigia peploides | Flutendes Heusenkraut
| Lupinus polyphyllus | Vielblättrige Lupine
| Myriophyllum aquaticum | Brasilianisches Tausendblatt
| Myriophyllum heterophyllum | Verschiedenblättriges Tausendblatt
| Parthenocissus quinquefolia aggr. (P. inserta, P. quinquefolia) | Fünffingerige Jungfernrebe (Gewöhnliche Jungfernrebe, Fünffingerige Jungfernrebe)
FrSV, Anh. 2.2 | Pennisetum setaceum | Afrikanisches Lampenputzergras
| Phyllostachys aurea | Gold-Bambus
| Polygonum polystachyum | Vielähriger Knöterich
| Prunus laurocerasus | Kirschlorbeer
| Prunus serotina | Herbst-Traubenkirsche
| Pseudosasa japonica | Japanischer Bambus
| Pueraria lobata | Kopoubohne
| Reynoutria japonica aggr. (Reynoutria japonica, Reynoutria xbohemica, Reynoutria sachalinensis) | Staudenknöterich (Japanischer Staudenknöterich, Bastard-Staudenknöterich, Sachaiin-Staudenknöterich)
| Rhus typhina | Essigbaum
| Robinia pseudoacacia | Robinie
| Rubus armeniacus | Armenische Brombeere
| Rubus phoenicolasius | Rotborstige Himbeere
FrSV, Anh. 2.1 | Salvinia molesta | Lästiger Schwimmfarn
| Sedum spurium | Kaukasus-Fettkraut
| Sedum stoloniferum | Ausläuferbildendes Fettkraut
| Senecio inaequidens | Südafrikanisches Greiskraut
| Sicyos angulatus | Haargurke
| Solidago canadensis | Kanadische Goldrute
| Solidago gigantea | Spätblühende Goldrute
FrSV, Anh. 2.1 | Solidago virgaurea | Echte Goldrute
| Toxicodendron radicans | Kletternder Giftsumach
| Trachycarpus fortunei | Chinesische Hanfpalme, Fortunes Hanfpalme
Pilze | Aphanomyces astaci | Krebspest
| Batrachochytrium dendrobatidis | Chytridpilz
| Clitocybe amoenolens | Parfümierter Trichterling
| Coleosporium solidaginis | Goldrutenrost
| Cryphonectria parasitica | Kastanienrindenkrebs
| Cryptostroma corticale | Russrindenkrankheit
| Dothistroma pini | Rotbandkrankheit
| Dothistroma septosporum | Rotbandkrankheit
| Erysiphe alphitoides | Jungeichen-Mehltau
| Erysiphe corylacearum | Asiatischer Haselmehltau
| Hymenoscyphus fraxineus | Falsches Weisses Stengelbecherchen (Eschentriebsterben)
| Lecanosticta acicola | Braunfleckenkrankheit
| Melampsoridium hiratsukanum | Erlenrost
| Ophiostoma novo-ulmi | Ulmensterben
| Ophiostoma ulmi | Ulmensterben
| Petrakia liobae | Petrakia-Blattbräune der Rotbuche
| Phytophthora alni | Wurzelhalsfäule der Erle (Erlensterben)
| Phytophthora cambivora | Tintenkrankheit
| Phytophthora cinnamomi | Tintenkrankheit
| Puccinia lagenophorae | Australischer Gänseblümchenrost
2.1 Potenziell invasive Arten – Tiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name
Vögel | Anas bahamensis | Bahamaente
| Sinosuthora webbianus | Braunkopfpapageimeise
Reptilien | Natrix natrix persa | Streifenringelnatter
| Podarcis siculus | Ruineneidechse
| Pseudemys concinna | Hieroglyphen-Schmuckschildkröte
Fische | Carassius carassius | Karausche
| Cyprinus carpio (Zuchtformen) | Koi, Spiegelkarpfen und ähnliche Zuchtformen
Insekten | Aedes japonicus | Asiatische Buschmücke
| Aedes koreicus | Koreanische Buschmücke
| Cameraria ohridella | Rosskastanienminiermotte
| Cyclorhipidion bodoanum | -
| Drosophila suzukii | Kirschessigfliege
| Gnathotrichus materiarius | Amerikanischer Nutzholzborkenkäfer
| Halyomorpha halys | Marmorierte Baumwanze
| Ips duplicatus | Nordischer Fichtenborkenkäfer
| Leptoglossus occidentalis | Amerikanische Kiefernwanze
| Lyctus cavicollis | Nordamerikanischer Grubenhalsiger Splintholzkäfer
| Xyleborinus attenuatus | -
| Xyleborinus saxesenii | -
| Xylosandrus crassiusculus | -
| Xylosandrus germanus | Schwarzer Nutzholzborkenkäfer
| Xylotrechus stebbingi | Stebbings Holzwespenbock
Kleinkrebse | Chelicorophium robustum | -
| Chelicorophium sowinskyi | -
| Echinogammarus ischnus | Granataugen-Flohkrebs
| Jaera istri | Pontokaspische Donau-Assel
Weichtiere | Corbicula fluminalis | Brackwasser-Körbchenmuschel
Weitere Wirbellose | Caenoplana variegata | -
| Hypania invalida | -
| Obama nungara | -
2.2 Potenziell invasive Arten – Pflanzen
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name
Gefässpflanzen | Abutilon theophrasti | Chinesische Samtpappel
| Actinidia chinensis | Kiwi
| Akebia quinata | Fingerblättrige Akebie
| Ambrosia trifida | Dreispaltige Ambrosie
| Aralia elata | Japanische Aralie
| Azolla filiculoides | Grosser Algenfarn
| Bassia scoparia | Besen-Radmelde
| Bromus riparius | Ufer-Trespe
| Chorispora tenella | Zarte Gliederschote
| Cyperus esculentus | Essbares Zypergras
| Diospyros lotus | Lotuspflaume
| Elodea densa | Dichtblättrige Wasserpest
| Erigeron karvinskianus | Karvinskis Berufkraut
| Euonymus fortunei | Kletter-Spindelstrauch, Kriechspindel
| Impatiens balfourii | Balfours Springkraut
| Lonicera pileata | Immergrüne Kriech-Heckenkirsche
| Miscanthus sinensis | Chinaschilf
| Nassella tenuissima | Zartes Federgras
| Oenanthe javanica | Wasserfenchel, Japanische Petersilie
| Opuntia humifusa | Gemeiner Feigenkaktus
| Opuntia phaeacantha | Mattstacheliger Feigenkaktus
| Paulownia tomentosa | Blauglockenbaum
| Phytolacca americana | Amerikanische Kermesbeere
| Rosa multiflora | Vielblütige Rose
| Sagittaria latifolia | Breitblättriges Pfeilkraut
| Solanum carolinense | Carolina-Nachtschatten
| Solidago graminifolia | Grasblättrige Goldrute
| Sorghum halepense | Wilde Mohrenhirse
| Sporobolus indicus | Indisches Fallsamengras
| Symphoricarpos albus | Schneebeere
| Viburnum rhytidophyllum | Runzelblättriger Schneeball
| Vitis riparia | Ufer-Rebe
Pilze | Erysiphe salmonii | Asiatischer Eschenmehltau
| Erysiphe vanbruntiana | Holunder-Mehltau
| Puccinia malvacearum | Malvenrost